| ỦY BAN BẦU CỬ HUYỆN VẠN NINH Số: /KH-UBBC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Vạn Ninh, ngày tháng năm 2016 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Về việc triển khai công tác bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân

huyện Vạn Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 1132/NQ/UBTVQH13 ngày 16/01/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 1134/NQ/UBTVQH13 ngày 18/01/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quy định chi tiết, hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri,; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung;

Thi hành Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 04/01/2016 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 13/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 29/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021;

Ủy ban bầu cử huyện xây dựng Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Vạn Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 phải đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân; bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật; đại biểu được bầu có chất lượng, với cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Đảm bảo sự đồng bộ trong việc bố trí, sắp xếp cán bộ trong hệ thống chính trị, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng trong các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương.

II. NHỮNG NỘI DUNG CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BẦU CỬ:

1. Thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử và các Tiểu ban giúp việc cho Ủy ban bầu cử:

a) Thành lập Uỷ ban bầu cử đại biểu huyện:

- Ủy ban nhân dân huyện sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban thường trực Uỷ ban MTTQVN huyện đã ban hành Quyết định số 135/QĐ-UBND thành lập Uỷ ban bầu cử Đại biểu HĐND huyện, gồm Chủ tịch, các Phó chủ tịch và các uỷ viên là đại diện Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQVN và một số cơ quan, tổ chức hữu quan của huyện.

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện thực hiện theo Khoản 2, Điều 23 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH113.

Ngày 19/02/2016, Ủy ban bầu cử huyện thông qua Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu HĐND khóa XI (nhiệm kỳ 2016 - 2021) huyện Vạn Ninh; phân công các thành viên trong Ủy ban bầu cử và thông qua việc thành lập 04 Tiểu ban giúp việc cho Ủy ban bầu cử gồm:

- Tiểu ban chỉ đạo công tác giải quyết các khiếu nại, tố cáo về bầu cử

- Tiểu ban tuyên truyền

- Tiểu ban chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội

- Tiểu ban cơ sở vật chất

b) Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND các xã, thị trấn:

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban thường trực Uỷ ban MTTQVN cùng cấp quyết định thành lập Uỷ ban bầu cử ở cấp mình. Số lượng thành viên Ủy ban bầu cử xã, thị trấn có từ 09 đến 11 thành viên; gồm đại diện Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ cùng cấp và một số cơ quan, tổ chức. Thời gian chậm nhất là ngày 07 tháng 02 năm 2016.

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Bầu cử đại biểu HĐND xã, thị trấn thực hiện theo Khoản 2, Điều 23, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH113.

c) Về thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện và Ban bầu cử đại biểu HĐND các xã, thị trấn:

- Ủy ban nhân dân huyện, xã, thị trấn sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi đơn vị bầu cử một Ban bầu cử đại biểu HĐND gồm Trưởng ban, các Phó trưởng ban và các ủy viên đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội. Thời gian chậm nhất là 13 tháng 3 năm 2016.

+ Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện có từ 09 đến 11 thành viên;

+ Ban bầu cử đại biểu HĐND các xã, thị trấn có từ 07 đến 09 thành viên. 	- Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 24 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH113.

d) Về thành lập Tổ bầu cử:

- UBND xã, thị trấn sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban thường trực Ủy ban MTTQVN cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một Tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Tổ bầu cử có từ 11 đến 21 thành viên gồm Tổ trưởng, Thư ký và các ủy viên là đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và đại diện cử tri ở địa phương. Chậm nhất là ngày 02/4/2016.

- Việc tập huấn nghiệp vụ cho thành viên Tổ bầu cử được thực hiện trước ngày 30/4/2016.

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 25 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH113.

đ) Thành lập các Tiểu ban giúp việc cho Ủy ban bầu cử gồm:

- Tiểu ban chỉ đạo công tác giải quyết các khiếu nại, tố cáo về bầu cử: Giúp Ủy ban bầu cử huyện chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật.

- Tiểu ban tuyên truyền: Giúp Ủy ban bầu cử huyện xây dựng Kế hoạch và nội dung công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp theo quy định.

- Tiểu ban chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội: Giúp Ủy ban bầu cử huyện xây dựng chương trình cụ thể đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trong quá trình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

- Tiểu ban cơ sở vật chất: Giúp Ủy ban bầu cử huyện đảm bảo điều kiện, cơ sở vật chất cần thiết, phân bổ kinh phí phục vụ cho công tác triển khai và tổ chức cuộc bầu cử.

Ủy ban bầu cử huyện trưng tập một số chuyên viên các cơ quan, ban, ngành có liên quan để thành lập tổ giúp việc cho Ủy ban bầu cử huyện.

Cơ quan Thường trực của Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đặt tại phòng Nội vụ.

2. Theo dõi việc ứng cử, hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và vận động bầu cử:

- Thường trực HĐND cấp huyện, xã sau khi thống nhất ý kiến với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và UBND cùng cấp đã dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu được bầu ở cấp mình.

- Về hiệp thương lựa chọn người ứng cử đại biểu HĐND huyện, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

a) Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất:

Ban Thường trực UBMT TQVN huyện đã tổ chức hội nghị hiệp thương thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người tự ứng cử, người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện.

b) Hội nghị hiệp thương lần thứ hai:

Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 (do Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện tổ chức) để thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện và gửi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú theo quy định tại Điều 53 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Thời hạn: Chậm nhất là ngày 18/3/2016 (tức 65 ngày trước ngày bầu cử)

c) Hội nghị hiệp thương lần thứ ba:

Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện theo quy định tại Điều 56 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân

Thời hạn: Chậm nhất là ngày 17/4/2016 (tức 35 ngày trước ngày bầu cử)

3. Về tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác và nơi cư trú về những người ứng cử đại biểu HĐND:

Thực hiện theo Nghị quyết số 1134/NQ/UBTVQH13 ngày 18/01/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quy định chi tiết, hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri,; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung

4. Về tuyên truyền vận động bầu cử:

Thực hiện theo điều 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

5. Nhận, xem xét hồ sơ của những người ứng cử và tự ứng cử

Thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ của những người ứng cử đại biểu HĐND: 17 giờ 00 phút ngày 13/3/2016 (tức 70 ngày trước ngày bầu cử) theo quy định tại Điều 35 và Khoản 2, Điều 36 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Địa điểm nhận hồ sơ ứng cử: UBBC huyện (Phòng Nội vụ huyện, số 469 Hùng Vương, Vạn Giã, Vạn Ninh)

6. Chỉ đạo, kiểm tra việc lập và niêm yết danh sách cử tri, niêm yết danh sách những người ứng cử

- Danh sách cử tri do UBND xã, thị trấn lập theo khu vực bỏ phiếu. Danh sách cử tri phải được niêm yết tại trụ sở UBND xã, thị trấn và những nơi công cộng, tạo thuận lợi để nhân dân theo dõi, kiểm tra. Cần kết hợp với việc họp cử tri, với việc đọc danh sách cử tri của từng thôn, xóm, tổ dân phố để cử tri theo dõi và phát hiện các sai sót.

Khi kiểm tra danh sách cử tri, nếu phát hiện có sai sót thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày niêm yết, công dân có quyền khiếu nại với cơ quan lập danh sách cử tri. Cơ quan lập danh sách cử tri phải ghi vào sổ những khiếu nại đó. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại, cơ quan lập danh sách cử tri phải giải giải quyết và thông báo cho người khiếu nại biết kết quả giải quyết.

Việc lập và niêm yết danh sách cử tri được thực hiện chậm nhất là ngày 12/4/2016 (tức 40 ngày trước ngày bầu cử) theo Điều 32; Khoản 4, Điều 46; Điều 55 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

- Ủy ban bầu cử huyện công bố danh sách những người được ứng cử đại biểu HĐND theo từng đơn vị bầu cử.

Thời hạn chậm nhất là ngày 27/4/2016 (tức 25 ngày trước ngày bầu cử) Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân

- Tổ bầu cử niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, xã.

Thời hạn chậm nhất là ngày 02/5/2016 (tức 20 ngày trước ngày bầu cử) theo Điều 59 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

7. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử:

Thực hiện theo quy định tại Điều 61 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân:

III. CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN CHO CÔNG TÁC BẦU CỬ:

1. Kinh phí cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp thực hiện theo Thông tư số 06/2016/TT-BTC ngày 14/01/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa IX và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 và các quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước. Phòng Tài chính – Kế hoạch căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và mức kinh phí phục vụ cho bầu cử do ngân sách tỉnh cấp và khả năng cân đối ngân sách của địa phương, báo cáo Chủ tịch UBND và Thường trực HĐND huyện về mức chi cụ thể.

2. Phòng Nội vụ phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch lập kế hoạch cấp kinh phí đã được duyệt cho các địa phương, các ngành, các đơn vị liên quan, đáp ứng yêu cầu phục vụ kịp thời các hoạt động của cuộc bầu cử.

IV. VỀ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016 -2021:

Mục đích công tác tuyên truyền trong cuộc bầu cử là nhằm động viên mọi tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần làm chủ, tự giác tham gia cuộc bầu cử với khí thế của một ngày hội lớn để lựa chọn các đại biểu có đủ phẩm chất và năng lực để xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân đối với việc tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Dưới sự chỉ đạo của Ủy ban bầu cử, Tiểu ban tuyên truyền, các ngành có liên quan tổ chức tốt công tác tuyên truyền, thường xuyên kiểm tra, tổ chức rút kinh nghiệm và báo cáo với Ủy ban bầu cử về công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; kết hợp với việc tuyên truyền, động viên nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Các đoàn thể và tổ chức xã hội cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, hội viên làm nòng cốt để động viên cử tri nghiêm túc thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp thành công tốt đẹp.

UBND các xã, thị trấn căn cứ vào kế hoạch tuyên truyền của huyện, thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bầu cử, tập trung chỉ đạo đài truyền thanh xã, thị trấn, các ngành, thôn, tổ dân phố triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, nhân dân đảm bảo cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

1. Đợt 1, từ ngày 20/02 đến ngày 10/4/2016:

Tập trung tuyên truyền về Hiến pháp, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, các văn bản của Hội đồng bầu cử, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, các quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử, về quyền bầu cử của công dân, các bước hiệp thương của Mặt trận Tổ quốc, các văn bản liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

2. Đợt 2, từ ngày 11/4 đến ngày 22/5/2016:

Tiếp tục tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; quyền và nghĩa vụ của người ứng cử; quyền và nghĩa vụ của cử tri; các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử.

Trong thời gian 10 ngày trước ngày bầu cử cần đẩy mạnh về mật độ, thời lượng hoạt động tuyên truyền cổ động như: khẩu hiệu, pano, áp phích; hoạt động của các đội thông tin lưu động, ra các bản tin về thể thức tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, niêm yết danh sách cử tri và danh sách những người ứng cử, thông báo về thời gian bầu cử và nơi bỏ phiếu…

3. Đợt 3, từ ngày 23/5 đến ngày 11/6/2016

Tập trung tuyên truyền về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

V. VỀ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN NINH, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI TRONG CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016 - 2021:

Ủy ban bầu cử huyện phân công Tiểu ban chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội giúp Ủy ban bầu cử huyện xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, cụ thể là:

1. Xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể của Tiểu ban trong thời gian từ sau Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến khi kết thúc cuộc bầu cử (đến ngày 11/6/20116).

2. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan xây dựng phương án cụ thể, kịp thời ứng phó với những tình huống có thể xảy ra, bảo đảm cho cuộc bầu cử  diễn ra tuyệt đối an toàn, hiệu quả, kịp thời phát hiện những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch tuyên truyền kích động phá hoại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

3. Tiến hành các đợt tuần tra, kiểm soát về tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội, trong đó chú ý tập trung trấn áp các loại tội phạm ở các địa bàn trọng điểm.

VI. CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC BẦU CỬ

1. Trong thời gian 10 ngày trước ngày bầu cử, Tổ bầu cử phải thường xuyên thông báo cho cử tri biết ngày, giờ bầu cử, nơi bầu cử, địa điểm bỏ phiếu bằng các hình thức: niêm yết, phát thanh và thông báo trên các phương tiện thông tin khác của địa phương.

2. Việc khai mạc và kết thúc ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 phải được tiến hành đúng thời gian quy định, bắt đầu từ 7 giờ 00 phút sáng, kết thúc vào 19 giờ 00 phút Chủ nhật, ngày 22 tháng 5 năm 2016. Tùy tình hình địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu sớm nhưng không được trước 5 giờ 00 phút sáng, hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 21 giờ 00 phút cùng ngày.

3. Các địa điểm bỏ phiếu phải được trang trí đẹp, trang trọng; có niêm yết danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử người ứng cử, nội quy phòng bỏ phiếu...; tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri đến bầu cử theo đúng quy định của Luật, việc chuẩn bị địa điểm bỏ phiếu phải được hoàn tất trước 17 giờ 00 phút ngày 21/5/2016.

4. Các thành viên Tổ bầu cử cần được phân công rõ nhiệm vụ, thực hiện đúng chức trách và phải đeo phù hiệu theo quy định. Khi cử tri đã bỏ phiếu xong, tổ bầu cử phải đóng dấu "Đã bỏ phiếu" vào thẻ cử tri theo đúng quy định.

5. Trong ngày bầu cử, việc bỏ phiếu phải được tiến hành liên tục. Trong trường hợp có sự cố bất ngờ làm gián đoạn việc bỏ phiếu, Tổ bầu cử phải lập biên bản cụ thể và niêm phong hòm phiếu, tài liệu, giấy tờ có liên quan trực tiếp đến cuộc bầu cử; kịp thời báo cáo Ban bầu cử biết, đồng thời phải có biện pháp cần thiết để việc bỏ phiếu được tiếp tục đúng quy định.

6. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành tại phòng bỏ phiếu, ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

7. Sau khi kiểm phiếu xong, Tổ bẩu cử phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu (mẫu số 20). Biên bản được lập thành 03 bản gửi đến Ban bầu cử và UBND, Ban thường trực Ủy ban MTTQ xã, thị trấn chậm nhất là 03 ngày sau ngày bầu cử.

VII. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ TIẾN HÀNH TỔNG KẾT CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN, XÃ NHIỆM KỲ 2016 - 2021

1. Ủy ban bầu cử huyện công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, Ủy ban bầu cử xã, thị trấn công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND cấp xã.

Ủy ban bầu cử căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử công bố kết qủa bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND ở cấp mình chậm nhất trước ngày 01/6/2016 (trước 10 ngày sau ngày bầu cử).

2. Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã gửi báo cáo tổng kết cuộc bầu cử tại địa phương đến Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ cùng cấp và cấp trên trực tiếp.

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thường trực Ủy ban bầu cử huyện giúp Ủy ban bầu cử huyện phối hợp điều hành, kiểm tra, thực hiện công tác bầu cử giữa hai kỳ họp của Ủy ban bầu cử huyện.

2. Ủy viên thường trực UBBC huyện giúp Ủy ban bầu cử huyện tiếp nhận các văn bản và ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, giữ mối liên lạc thường xuyên với các thành viên UBBC huyện và các cơ quan, tổ chức liên quan; có nhiệm vụ giúp UBBC huyện điều hành, giải quyết các công việc hàng ngày theo thẩm quyền giữa hai kỳ họp của UBBC huyện.

3. Giao phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử.

4. Giao UBBC đại biểu HĐND các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch triển khai công tác bầu cử, lịch công tác; Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên UBBC và Quyết định thành lập các Tiểu ban giúp việc cho UBBC đại biểu HĐND các xã, thị trấn.

5. Phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu giúp Ủy ban bầu cử huyện về việc bảo đảm kinh phí cho cuộc bầu cử và sử dụng kinh phí tiết kiệm, đúng mục đích theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

6. Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện, Cổng thông tin điện tử huyện có trách nhiệm đăng tải, tuyên truyền về công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND theo quy định của pháp luật.

7. Các tổ chức, đoàn thể, các cấp, các ngành trong huyện tuyên truyền giáo dục đoàn viên, hội viên làm nòng cốt động viên cử tri nghiêm chỉnh thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 được thành công tốt đẹp.

8. UBND các cấp có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn theo Kế hoạch của UBBC và chỉ đạo của UBND huyện.

(Kèm theo Kế hoạch này là lịch công tác về bầu cử đại biểu HĐND huyện Vạn Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021 của UBBC huyện)./.

Nơi nhận:                                                                     TM. ỦY BAN BẦU CỬ

- UBBC tỉnh Khánh Hòa;                                                                                 CHỦ TỊCH

- Sở Nội vụ;

- Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện;

- Thành viên UBBC huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- Các cơ quan liên quan;

- Đài Truyền thanh – Truyền hình;

- Lưu: NV, VT.