| ỦY BAN BẦU CỬ ĐB HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN VẠN NINH KHÓA XI NHIỆM KỲ 2016-2021 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

LỊCH CÔNG TÁC

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN VẠN NINH NHIỆM KỲ 2016-2021

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 07 /KH-UBBC ngày 17/02 /2016 của UBBC

đại biểu HĐND huyện Vạn Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021)

| TT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | ĐƠN VỊ THỰC HIỆN | THỜI HẠN CUỐI CÙNG THEO LUẬT ĐỊNH | THỜI GIAN DỰ KIẾN THỰC HIỆN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Quyết định thành lập Ủy ban bầu cử cấp huyện (Khoản 2, Điều 22). | UBND huyện | 105 ngày (07/02/2016) | 27/01/2016 |
| 2 | Thường trực HĐND huyện dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở cấp mình và các đơn vị hành chính cấp dưới, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn được giới thiệu để ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện (Điều 9) | Thường trực HĐND huyện | 105 ngày (07/02/2016) | 04/02/2016 |
| 3 | UBBC họp thông qua Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu HĐND huyện Vạn Ninh khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021; phân công nhiệm vụ các ủy viên; Quyết định thành lập các Tiểu ban giúp việc | UBBC |  | 19/02/2016 |
| 4 | Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở huyện, thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước cùng cấp và của đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế, các đơn vị hành chính, cấp dưới trên địa bàn. ( Điều 38) | Đại diện Thường trực UBBC huyện | 95 ngày (17/02/2016) | Theo lịch của UBMTTQVN huyện 16/02/2016 |
| TT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | ĐƠN VỊ THỰC HIỆN | THỜI HẠN CUỐI CÙNG THEO LUẬT ĐỊNH | THỜI GIAN DỰ KIẾN THỰC HIỆN |
| 5 | Thường trực Hội đồng nhân dân huyện điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện. (Điều 51) | Thường trực HĐND huyện | 90 ngày (22/02/2016) | Theo lịch của Thường trực HĐND huyện |
| 6 | Tham gia chỉ đạo việc triển khai công tác bầu cử ở các xã, thị trấn | Từng thành viên UBBC huyện theo địa bàn phân công |  | Từ 02/3/2016 đến kết thúc cuộc bầu cử |
| 7 | Ủy ban bầu cử huyện ấn định số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử (Điều 10) | UBBC huyện | 80 ngày (03/3/2016) | 02/3/2016 |
| 8 | UBND huyện quyết định thành lập ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện một Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện. (Khoản 2, Điều 24) | UBND huyện | 70 ngày (13/3/2016) | 11/3/2016 (Thứ 6 ) |
| 9 | Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nộp 01 bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử huyện. Chuyển danh sách trích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của những người ứng cử đến Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện để đưa vào danh sách hiệp thương. Thời hạn cuối cùng tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện (Khoản 2, Điều 36) | Thường trực UBBC huyện | 70 ngày (13/3/2016) | 17 giờ 00 Ngày 13/3/2016 |
| 10 | Hội nghị hiệp thương lần thứ hai do Ban thường trực UBMTTQVN huyện tổ chức, căn cứ vào tiêu chuẩn của ĐBHĐND, cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBHĐND huyện. (Điều 53) | Đại diện Thường trực UBBC huyện | 65 ngày (18/3/2016) | Theo lịch của UBMTTQVN huyện |
| 11 | Hội nghị cử tri (Điều 54) | Theo lịch của UBMTTQVN huyện |  | Theo lịch của UBMTTQVN huyện |
| TT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | ĐƠN VỊ THỰC HIỆN | THỜI HẠN CUỐI CÙNG THEO LUẬT ĐỊNH | THỜI GIAN DỰ KIẾN THỰC HIỆN |
| 12 | Kiểm tra, đôn đốc việc thành lập các tổ bầu cử (Điều 25) | Các thành viên theo địa bàn được phân công | 50 ngày (02/4/2016) | 31/3/2016 |
| 13 | Kiểm tra, đôn đốc việc niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND xã, thị trấn và tại những nơi công cộng của khu vực bỏ phiếu (Điều 32) | Các thành viên theo địa bàn được phân công | 40 ngày (12/4/2016) | Từ 09/4 đến 12/4/2016 |
| 14 | Theo dõi, chỉ đạo xác minh và trả lời các vụ việc mà cử tri nơi cư trú nêu đối với người ứng cử ĐBHĐND huyện. (Điều 55) | Tiểu ban xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo | 40 ngày (12/4/2016) | 12/4/2016 |
| 15 | Hội nghị hiệp thương lần thứ ba do Ban thường trực UBMTTQVN huyện tổ chức, căn cứ vào tiêu chuẩn của ĐBQH, ĐBHĐND, cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBHĐND và kết quả lấy ý kiến cử tri để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng ĐBHĐND huyện. (Điều 56) | Đại diện thường trực UBBC huyện | 35 ngày (17/4/2016) | Theo lịch của UBMTTQVN huyện |
| 16 | Tiếp nhận biên bản Hội nghị hiệp thương lần thứ ba và danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện do Ban thường trực Ủy ban MTTQ chuyển đến (Khoản 1, Điều 58) | Thường trực UBBC huyện | 30 ngày (22/4/2016) | Theo lịch của UBMTTQVN huyện |
| 17 | Lập và công bố danh sách những người ứng cử ĐBHĐND huyện theo từng đơn vị bầu cử (Khoản 2, Điều 58) | UBBC huyện | 25 ngày (27/4/2016) | (26/4/2016) |
| 18 | Nhận và phân phối tài liệu, phiếu bầu cử cho các Ban bầu cử (Điểm h, Khoản 2, Điều 23) | UBBC huyện | 25 ngày (27/4/2016) | 25/4/2016 |
| 19 | Đôn đốc, kiểm tra việc niêm yết danh sách những người ứng cử ở các khu vực bỏ phiếu (Điều 59) | Các thành viên theo địa bàn được phân công | 20 ngày (02/5/2016) | Từ 28/4 đến 02/5/2016 |
| TT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | ĐƠN VỊ THỰC HIỆN | THỜI HẠN CUỐI CÙNG THEO LUẬT ĐỊNH | THỜI GIAN DỰ KIẾN THỰC HIỆN |
| 20 | Thời hạn ngưng việc xem xét, giải quyết mọi khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử và việc lập danh sách những người ứng cử ĐBHĐND huyện. (Điều 61 ) | Tiểu ban xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo | 10 ngày (12/5/2016) |  |
| 21 | Dự các cuộc Hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử ĐBHĐND huyện (điều 64) | Các thành viên theo địa bàn được phân công | 07 giờ 00 21/5/2016 | Theo lịch của UBMTTQVN huyện |
| 22 | Theo dõi việc vận động bầu cử (Điều 64) |  | 07 giờ 00 21/5/2016 | Theo lịch của UBMTTQVN huyện |
| 23 | Kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc công tác thông tin, tuyên truyền (Điều 62) | Tiểu ban tuyên truyền |  | Trước, trong và sau ngày bầu cử; đặc biệt là 10 ngày trước ngày bầu cử (12/5-22/5/2016) |
| 24 | Kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc việc trang trí địa điểm bỏ phiếu | Các thành viên theo địa bàn được phân công |  | 19 giờ 00 Ngày 21/5/2016 |
| 25 | NGÀY BẦU CỬ |  | 22/5/2016 |  |
| 26 | Kiểm tra công tác tổ chức ngày bầu cử, giải quyết các tình huống phát sinh | Thường trực và các thành viên theo địa bàn |  | 22/5/2016 |
| 27 | Kiểm tra, đôn đốc việc kiểm phiếu, xác định kết quả bầu cử | Các thành viên theo địa bàn được phân công |  | Ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu |
| 28 | Họp UBBC căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện (Khoản 2, Điều 86) | UBBC huyện | Chậm nhất là 10 ngày sau ngày bầu cử (01/6/2016) | 27/5/2016 |
| 29 | Ủy Ban bầu cử có trách nhiệm xem xét, giải quyết khiếu nại về kết quả Bầu cử đại biểu HĐND trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại (Điều 87) | UBBC huyện | Trong hạn 20 ngày kể từ ngày công bố kết quả |  |
| 30 | Căn cứ vào kết quả tổng kết bầu cử ĐBHĐND huyện, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến người trúng cử ĐBHĐND huyện, UBBC tiến hành xác nhận tư cách của người trúng cử ĐBHĐND huyện, cấp giấy chứng nhận đại biểu Hội đồng nhân dân khóa mới cho người trúng cử. (Điều 88) | UBBC huyện |  | 15/6/2016 |
| 31 | Việc bầu cử thêm (nếu có Khoản 3, Điều 79) và bầu cử lại (nếu có – Khoản 4, Điều 80) | UBBC huyện | Chậm nhất là 15 ngày sau ngày bầu cử (06/6/2016) |  |
| 32 | UBBC huyện Vạn Ninh hết nhiệm vụ đối với bầu cử ĐBHĐND huyện sau khi UBBC huyện đã trình báo cáo tổng kết cuộc bầu cử ĐBHĐND huyện và hồ sơ, tài liệu về bầu cử tại kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân khóa mới. (Điều 28) | UBBC huyện | Chậm nhất là ngày (05/9/2016) |  |