## CQTH-01
Biểu 01/CQTH
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN CỦA HUYỆN, THÀNH PHỐ (TRỰC THUỘC TỈNH) ……..
Niên độ ngân sách năm 2015
(Kèm theo Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính)
Đơn vị: tr.đồng
Số thứ tự | Nội dung | Quyết định phê duyệt dự án |  | Thời gian thực hiện (ngày, tháng, năm) |  | Lũy kế khối lượng thực hiện từ K/c đến hết 31/12/2014 | [6 empty] | Luỹ kế vốn thanh toán từ K/c đến hết niên độ năm trước |  | Thanh toán kế hoạch vốn giao năm ……. |  |  |  |  | Thanh toán vốn thuộc KH năm trước được tiếp tục thực hiện trong năm ….. |  |  |  |  | Tổng cộng vốn đã thanh toán ……. |  | Tổng số vốn quyết toán niên độ năm 2015 | Luỹ kế số vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi (*) | Luỹ kế vốn đã thực hiện của dự án hoàn thành đưa vào vào sử dụng | Kế hoạch vốn năm ….. (không gồm vốn năm ……. chuyển sang)
|  | Số, ngày tháng | Tổng mức đầu tư (dự toán) được duyệt | Theo QĐPD | Thực tế | Tổng số | Trong năm 2014 | điểm | điểm | dự | ngành | mức | Tổng | Tr.đó: | Kế hoạch vốn đầu tư năm 2015 | thanh toán |  | Kế hoạch vốn chuyển năm sau (nếu có) | Kế hoạch vốn huỷ bỏ (nếu có) | Kế hoạch vốn được kéo dài | thanh toán |  | Kế hoạch vốn chuyển năm sau (nếu có) | Kế hoạch vốn huỷ bỏ (nếu có) | Tổng số | Tr.đó:
[8 empty] | xây dựng | mở tài khoản | án đầu tư | kinh tế | đầu tư |  | vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi |  | thanh toán KLHT | vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi |  |  |  | thanh toán KLHT | vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi |  |  |  | vốn cấp bằng lệnh chi tiền
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20=11+12+ 16+17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Tổng số
I | Nguồn vốn XDCB tập trung
1 | Công trình hoàn thành quyết toán
| Trường Mẫu giáo Vạn Lương giai đoạn 2 | Số QĐ 5814/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 | 3269 | [11 empty] | 1610 | 1610 | [8 empty] | 1610 |  | 1610 |  | 1610
| Trường Tiểu học Vạn Thọ 2 | Số QĐ 5795/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 | 4031 | [11 empty] | 1007 | 1007 | [8 empty] | 1007 |  | 1007 |  | 1007
| Nâng sân trường, sân bê tông, xây mới 6 phòng học trường Tiểu học Vạn Bình | Số QĐ 1192/QĐ-UBND ngày 23/10/2013 | 3337 | [11 empty] | 871 | 871 | [8 empty] | 871 |  | 871 |  | 871
| Lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng trước cổng bệnh viện đến trường Lê Hồng Phong | Số QĐ 5739/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 | 110 | [11 empty] | 99 | 99 | [8 empty] | 99 |  | 99 |  | 99
| Đường nội bộ và CSHT khu TĐC Ruộng Dỡ Trong | Số QĐ 5626/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 | 1265 | [11 empty] | 1190 | 1190 | [8 empty] | 1190 |  | 1190 |  | 1190
| CSHT khu TĐC Tư Ích - Cây Sanh | Số QĐ 5625/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 | 840 | [11 empty] | 782 | 782 | [8 empty] | 782 |  | 782 |  | 782
| Đài Tưởng niệm Liệt sỹ huyện Vạn Ninh | Số QĐ 179/QĐ-UBND ngày 27/2/2015 | 4665 | [11 empty] | 3000 | 3000 | [8 empty] | 3000 |  | 3000 |  | 3000
| Đường nội bộ và cơ sở hạ tầng khu tái định cư Tân Đức Đông phân khu Nam | Số QĐ 1271/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 | 5774 | [11 empty] | 1034 | 1034 | [8 empty] | 1034 |  | 1034 |  | 1034
| Đường nội bộ và cơ sở hạ tầng khu tái định cư Tân Đức Đông phân khu Bắc | Số QĐ 1263/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 | 5107 | [11 empty] | 482 | 482 | [8 empty] | 482 |  | 482 |  | 482
| Khu tái định cư Vạn Phú | Số QĐ 804/QĐ-UBND ngày 03/4/2014 | 5730 | [11 empty] | 2223 | 2223 | [8 empty] | 2223 |  | 2223 |  | 2223
| Cải tạo, mở rộng Hội trường văn phòng HĐND và UBND huyện | Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 06/01/2010 | 3244.495 | [11 empty] | 29.006 | 29.006 | [8 empty] | 29.006 |  | 29.006 |  | 29.006
| Lắp đặt trang thiết bị triển khai hệ thống hội nghị giao ban | Quyết định số 5746/QĐ-UBND ngày 23/10/2014 | 1168.8215 | [11 empty] | 1160 | 1037.524 |  |  | 122.476 | [5 empty] | 1160 |  | 1160 |  | 1160
| Xây dựng khuTrung tâm hành chính huyện | Quyết định số 2877/QĐ-UBND ngày 20/11/2008 của UBND tỉnh Khánh Hòa | 19516.467 | [11 empty] | 1367 | 1331.0634 |  |  | 35.9366 | [5 empty] | 1367 |  | 1367 |  | 1367
| Điện trang trí phục vụ tết Nguyên Đán năm 2015 | Quyết định số 5804/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 | 750 | [11 empty] | 750 | 718.847 |  |  | 31.153 | [5 empty] | 718.847 |  | 718.847 |  | 718.847
| Trường THCS Nguyễn Trung Trực | QĐ số 5821 ngày 31/10/2014 | 437.303 | [11 empty] | 420 | 415.303 |  |  | 4.697 | [5 empty] | 415.303 |  | 415.303 |  | 415.303 | 420
| BCHQS huyện Vạn Ninh - SC nhà làm việc | Quyết định số 5800/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 | 1959.4615 | [11 empty] | 1980 | 1733.937 |  |  | 246.063
Dự án …
……
2 | Công trình hoàn thành chờ quyết toán
| Đường từ QL1A đi Vinh Huề Vạn Phú | QĐ 5797/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 | 3910 | [11 empty] | 623 | 623 | [8 empty] | 623 |  | 623 |  | 623
| Đường liên xã thị trấn Vạn Giã - Vạn Phú (đoạn 2) | QĐ 5799/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 | 3172 | [11 empty] | 986 | 986 | [8 empty] | 986 |  | 986 |  | 986
| Xây mới nhà vệ sinh, giếng nước...các trường MG | QĐ số 5822 ngày 31/10/2014 | 435.632 | [11 empty] | 440 | 435.784 |  |  | 4.216 | [5 empty] | 435.784 |  | 435.784 |  | 435.784 | 440
| Trường Tiểu học Vạn Phú 1 | QĐ số 5810 ngày 31/10/2014 | 1086.032 | [11 empty] | 1080 | 1030.117 |  |  | 49.883 | [5 empty] | 1030.117 |  | 1030.117 |  | 1030.117 | 1080
| Trường THCS Đống Đa | QĐ số 5805 ngày 31/10/2014 | 421.667 | [11 empty] | 210 | 189.966 |  |  | 20.034 | [5 empty] | 189.966 |  | 189.966 |  | 189.966 | 210
| Trường THCS Trần Quốc Tuấn | QĐ số 5807 ngày 31/10/2014 | 121.627 | [11 empty] | 120 | 115.554 |  |  | 4.446 | [5 empty] | 115.554 |  | 115.554 |  | 115.554 | 120
Dự án …
……
3 | Công trình chuyển tiếp
| Cầu Hiền Lương 2 | Số QĐ 2768/QĐ-UBND ngày 12/11/2011 | 42877 | [11 empty] | 900 | 900 | [8 empty] | 900 |  | 900 |  | 900
……
4 | Công trình khởi công mới
| Đường Lê Lợi (đường từ QL1A đến đường Trần Hưng Đạo) | Số QĐ 1357/QĐ-UBND ngày 25/11/2015 | 7046 | [11 empty] | 197 | 197 | [8 empty] | 197 |  | 197 |  | 197
| Đường liên xã 19/8 Vạn Bình - Vạn Phú | Số QĐ 5798/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 | 4233 | [11 empty] | 1431 | 1431 | [8 empty] | 1431 |  | 1431 |  | 1431
| Khu tái định cư Vạn Lương | Số QĐ 773/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 | 22869 | [11 empty] | 4430 | 4430 | [8 empty] | 4430 |  | 4430 |  | 4430
| Xây mới Hội trường Huyện ủy vạn Ninh | Quyết định số 5813/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 | 4763.4949 | [11 empty] | 4700 | 4470.089 |  |  | 229.911 | [5 empty] | 4470.089 |  | 4470.089 |  | 4470.089
Dự án …
……
II | Nguồn vốn Dự án, CTMT ….
1 | Công trình hoàn thành quyết toán
| Trường Mẫu giáo Vạn Lương giai đoạn 2 | Số QĐ 5814/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 | 3269 | [11 empty] | 1470 | 1470 | [8 empty] | 1470 |  | 1470 |  | 1470
| Trường Tiểu học Vạn Thọ 2 | Số QĐ 5795/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 | 4031 | [11 empty] | 2700 | 2700 | [8 empty] | 2700 |  | 2700 |  | 2700
IV | Nguồn vốn XSKT | [23 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
| Trường Mẫu giáo Vạn Thắng | QĐ số 5806 ngày 31/10/2014 | 2037.53 | 2015-04-05 | [10 empty] | 1800 | 1568.822 |  |  | 231.178 | [5 empty] | 1568.822 |  | 1568.822 |  | 1568.822 | 1800
| Trường Tiểu học Vạn Phú 3 | QĐ số 5801 ngày30/10/2014 | 1289.415 | 24/4/2015 | [10 empty] | 1200 | 1012.917 |  |  | 187.083 | [5 empty] | 1012.917 |  | 1012.917 |  | 1012.917 | 1200
| Trường Tiểu học Vạn Hưng 3 | QĐ số 5808 ngày 31/10/2014 | 522.643 | 31/3/2015 | [10 empty] | 500 | 492.528 |  |  | 7.472 | [5 empty] | 492.528 |  | 492.528 |  | 492.528 | 500
| Trường Tiểu học Vạn Hưng 1 | QĐ số 5803 ngày 31/10/2014 | 518.11 | 31/3/2015 | [10 empty] | 500 | 488.256 |  |  | 11.744 | [5 empty] | 488.256 |  | 488.256 |  | 488.256 | 500
V | Nguồn PTNLực | [23 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
| THCS Nguyễn B. Khiêm | QĐ số 5809 ngày 31/10/2014 | 3414.458 | 27/4/2015 | [10 empty] | 1204 | 1204 | [8 empty] | 1204 |  | 1204 |  | 1204 | 1204
2 | Công trình hoàn thành chờ quyết toán
| Trường Mẫu giáo Vạn Giã | Số QĐ 5811/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 | 7513 | [11 empty] | 7000 | 7000 | [8 empty] | 7000 |  | 7000 |  | 7000
……
3 | Công trình chuyển tiếp
Dự án …
……
4 | Công trình khởi công mới
Dự án …
……
III | Nguồn vốn khác
1 | Công trình hoàn thành quyết toán
| Cải tạo, sửa chữa hệ thống cấp nước chữa cháy đô thị | QĐ 5787/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 | 642 | [11 empty] | 610 | 610 | [8 empty] | 610 |  | 610 |  | 610
Nguồn PTNLực
| Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm | QĐ số 5809 ngày 31/10/2014 | 3414.458 | [11 empty] | 1565 | 1357.508 |  |  | 207.492 | [5 empty] | 1357.508 |  | 1357.508 |  | 1357.508 | 1565
……
2 | Công trình hoàn thành chờ quyết toán
| Đường từ QL1A đi Vinh Huề Vạn Phú | QĐ 5797/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 | 3910 | [11 empty] | 3000 | 3000 | [8 empty] | 3000 |  | 3000 |  | 3000
| Đường liên xã thị trấn Vạn Giã - Vạn Phú (đoạn 2) | QĐ 5799/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 | 3172 | [11 empty] | 2000 | 2000 | [8 empty] | 2000 |  | 2000 |  | 2000
| Sửa chữa, nâng cấp đường lâm sinh vào khu vực hồ chứa nước Hoa Sơn | QĐ 763/QĐ-UBND ngày 01/10/2015 | 1115 | [11 empty] | 1043 | 1043 | [8 empty] | 1043 |  | 1043 |  | 1043
| Nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Xuân Sơn | QĐ 747/QĐ-UBND ngày 24/9/2015 | 4995 | [11 empty] | 4832 | 4832 | [8 empty] | 4832 |  | 4832 |  | 4832
Nguồn vốn NTM
| Trường THCS Đống Đa | QĐ số 5805 ngày 31/10/2014 | 421.667 | [11 empty] | 210 | 210 | [8 empty] | 210 |  | 210 |  | 210 | 210
……
3 | Công trình chuyển tiếp
Dự án …
……
4 | Công trình khởi công mới
| Đường Lê Lợi (đường từ QL1A đến đường Trần Hưng Đạo) | Số QĐ 1357/QĐ-UBND ngày 25/11/2015 | 7046 | [11 empty] | 1213 | 1213
……
……….
Ghi chú:
- (*) Cột số 9 - thể hiện luỹ kế số dư tạm ứng chưa quyết toán năm.
- (*) Cột 22 - thể hiện số quyết toán năm, gồm: thanh toán KLHT bằng nguồn được giao trong năm kế hoạch; nguồn thuộc kế hoạch năm trước chuyển năm sau chi tiếp; thanh toán các khoản tạm ứng theo chế độ từ các năm trước chuyển sang. Cột 22=cột 11+ cột 16+ cột 9 - phần số liệu đã hạch toán từ tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi sang thanh toán KLHT.
- (*) Cột 23 - luỹ kế số vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi, chưa quyết toán tính đến hết niên độ năm 20…. Cột 23=cột 12+cột 17+cột 9 (nếu còn).
| Người lập biểu | [22 empty] | …, ngày tháng năm 201…
| (Ký, họ, tên) | [22 empty] | Thủ trưởng cơ quan (ký và đóng dấu)

## CQTH-01.1
Biểu 01.1/CQTH
BIỂU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CỦA HUYỆN, THÀNH PHỐ ……..
Đơn vị tính: triệu đồng
STT | Nội dung công việc | Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2015 | [6 empty] | KHV năm 2015 (Không gồm KHV năm 2014 chuyến sang) | Ghi chú
|  | KHV giao đầu năm | KHV sau điều chỉnh | Trong đó
|  |  |  | Quyết định điều chỉnh …… |  | Quyết định điều chỉnh …… |  | ……..
| 2 |  |  | Tăng (+) | Giảm (-) | Tăng (+) | Giảm (-) | ……….
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| TỔNG SỐ (I+II) | 21855 | 69812.5182 | 51452.8012 | -11595.283
I | Vốn bổ sung có mục tiêu ngân sách tỉnh | 0 | 23254.4762 | 23254.4762
I.1 | Vốn Chương trình xây dựng nông thôn mới ngân sách tỉnh bổ sung năm 2015 | 0 | 7606.4762 | 7606.4762
1 | Trường Mẫu giáo Vạn Lương giai đoạn 2; Hạng mục: Xây dựng sân, đường bê tông, cổng tường rào, bồn hoa, nhà bảo vệ, nhà xe, mái che hành lang nối, các phòng chức năng |  | 1470 | 1470 | [5 empty] | QĐ số 294/QĐ-UBND ngày 17/4/2015
2 | Trường Trung học cơ sở Đống Đa; Hạng mục: Nâng cấp tường rào, sân bê tông |  | 210 | 210 | [5 empty] | QĐ số 294/QĐ-UBND ngày 17/4/2015
3 | Sửa chữa nhà cộng đồng thôn Quảng Phước |  | 100 | 100 | [5 empty] | QĐ số 294/QĐ-UBND ngày 17/4/2015
4 | Sửa chữa nhà cộng đồng thôn Tân Đức Đông |  | 100 | 100 | [5 empty] | QĐ số 294/QĐ-UBND ngày 17/4/2015
5 | Sửa chữa nhà cộng đồng thôn Tân Đức Tây |  | 100 | 100 | [5 empty] | QĐ số 294/QĐ-UBND ngày 17/4/2015
6 | Sửa chữa nhà cộng đồng thôn Mỹ Đồng |  | 100 | 100 | [5 empty] | QĐ số 294/QĐ-UBND ngày 17/4/2015
7 | Xây dựng tường rào Trường tiểu học Vạn Lương II |  | 100 | 100 | [5 empty] | QĐ số 294/QĐ-UBND ngày 17/4/2015
8 | Đường từ nhà ông Nguyễn Duy Hải đến nhà ông Phùng Thanh Long |  | 230 | 230 | [5 empty] | QĐ số 294/QĐ-UBND ngày 17/4/2015
9 | Đường từ nhà ông Lê Văn Thành đến đường sắt |  | 230 | 230 | [5 empty] | QĐ số 294/QĐ-UBND ngày 17/4/2015
10 | Nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Xuân Sơn |  | 4966.4762 | 4966.4762 | [5 empty] | QĐ số 531/QĐ-UBND ngày 24/7/2015
I.2 | Vốn vay tín dụng ưu đãi đầu tư kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn tỉnh bổ sung vốn cuối năm 2014 | 0 | 15648 | 15648
1 | Đường liên xã Thị trấn Vạn Giã - Vạn Phú (giai đoạn 2) |  | 700 | 700 | [5 empty] | QĐ số235/QĐ-UBND ngày 26/3/2015
2 | Đường từ Quốc lộ 1A đi thôn Vinh Huề |  | 900 | 900 | [5 empty] | QĐ số235/QĐ-UBND ngày 26/3/2015
3 | Kênh tưới tiêu Gò Hầu |  | 500 | 500 | [5 empty] | QĐ số235/QĐ-UBND ngày 26/3/2015
4 | Kiên cố hóa kênh mương đội 1, đội 6 |  | 500 | 500 | [5 empty] | QĐ số235/QĐ-UBND ngày 26/3/2015
5 | Đường nội đồng Xuân Trang |  | 813 | 813 | [5 empty] | QĐ số 640/QĐ-UBND ngày 25/8/2015
6 | Kênh Đồng giai đoạn 2 |  | 372 | 372 | [5 empty] | QĐ số 640/QĐ-UBND ngày 25/8/2015
7 | Kênh Đầu Đồng |  | 642 | 642 | [5 empty] | QĐ số 640/QĐ-UBND ngày 25/8/2015
8 | Sửa chữa kênh 30/4 |  | 666 | 666 | [5 empty] | QĐ số 640/QĐ-UBND ngày 25/8/2015
9 | Sửa chữa kênh 30/4 |  | 500 | 500 | [5 empty] | QĐ số 482/QĐ-UBND ngày 01/7/2015
10 | Kiên cố hóa kênh mương đội 1, đội 6 tuyến 1 |  | 197 | 197 | [5 empty] | QĐ số 664/QĐ-UBND ngày 01/9/2015
11 | Kiên cố hóa kênh mương đội 1, đội 6 tuyến 2 |  | 687 | 687 | [5 empty] | QĐ số 664/QĐ-UBND ngày 01/9/2015
12 | Kiên cố hóa kênh mương đội 1, đội 6 tuyến 3 |  | 702 | 702 | [5 empty] | QĐ số 664/QĐ-UBND ngày 01/9/2015
13 | KCH Kênh Cây Sao thôn Tứ Chánh xã Vạn Bình |  | 1100 | 1100 | [5 empty] | QĐ số 1432/QĐ-UBND ngày 10/12/2015
14 | KCH Kênh Cây Gạo thôn Bình Trung 1 xã Vạn Bình |  | 1100 | 1100 | [5 empty] | QĐ số 1432/QĐ-UBND ngày 10/12/2015
15 | Kênh mương Thị Bọng xã Vạn Bình |  | 1100 | 1100 | [5 empty] | QĐ số 1432/QĐ-UBND ngày 10/12/2015
16 | Kênh mương Rọc Xanh Cầu đất xã Vạn Bình |  | 1100 | 1100 | [5 empty] | QĐ số 1432/QĐ-UBND ngày 10/12/2015
17 | Kênh tiêu khẩu ngăn mặn xã Vạn Thọ; Hạng mục: Kênh và công trình trên kênh |  | 820 | 820 | [5 empty] | QĐ số 1432/QĐ-UBND ngày 10/12/2015
18 | Kênh Bầu Tào - Tân Dân; Hạng mục: Sửa chữa kênh Bầu Tào xã Vạn Thắng |  | 850 | 850 | [5 empty] | QĐ số 1390/QĐ-UBND ngày 02/12/2015
19 | Làm mới kênh mương Cây Dá - Hợp tác xã Nông nghiệp Vạn Thọ |  | 550 | 550 | [5 empty] | QĐ số 1390/QĐ-UBND ngày 02/12/2015
20 | Đường nội đồng Xuân Trang |  | 303 | 303 | [5 empty] | QĐ số 762/QĐ-UBND ngày 01/10/2015
21 | Sửa chữa kênh 30/4 |  | 317 | 317 | [5 empty] | QĐ số 762/QĐ-UBND ngày 01/10/2015
22 | Mương Đội 8, Đội 9 xã Vạn Long |  | 290 | 290 | [5 empty] | QĐ số 683/QĐ-UBND ngày 08/9/2015
23 | Đường Mương Cái đoạn 2 |  | 939 | 939 | [5 empty] | QĐ số 971/QĐ-UBND ngày 23/10/2015
II | Nguồn vốn phân cấp cho cấp huyện | 21855 | 46558.042 | 28198.325 | -11595.283
II.1 | Nguồn phân cấp ủy quyền của huyện giao đầu năm 2015 | 21855 | 24431.042 | 8042.319 | -5466.277
1 | Trường Trung học cơ sở Đống Đa; Hạng mục: Nâng cấp tường rào, sân bê tông | 420 | 210 |  | -210 |  |  |  |  | QĐ số 506/QĐ-UBND ngày 13/7/2015
2 | Nhà vệ sinh và đóng giếng nước, lắp máy bơm cho các trường Mẫu giáo | 430 | 440 | 10 | [5 empty] | QĐ số 1452/QĐ-UBND ngày 17/12/2015
3 | Trường THCS Nguyễn Trung Trực; Hạng mục: Xây mới 160m tường rào cao 2,2m | 430 | 420 |  | -10 |  |  |  |  | QĐ số 1452/QĐ-UBND ngày 17/12/2015
4 | Đường nội bộ và cơ sở hạ tầng khu tái định cư Tư Ích và Cây Sanh | 792 | 789.723 |  | -2.277 |  |  |  |  | QĐ số 1280/QĐ-UBND ngày 18/11/2015
5 | Trường Mẫu giáo Vạn Lương giai đoạn 2; Hạng mục: Xây dựng sân, đường bê tông, cổng tường rào, bồn hoa, nhà bảo vệ, nhà xe, mái che hành lang nối, các phòng chức năng | 1608 | 1610.277 | 2.277 | [5 empty] | QĐ số 1280/QĐ-UBND ngày 18/11/2015
6 | Cầu Hiền Lương 2 | 3000 | 900 |  | -2100 |  |  |  |  | QĐ số 641/QĐ-UBND ngày 25/8/2015
7 | Đường từ Quốc lộ 1A đi thôn Vinh Huề |  | 2100 | 2100 | [5 empty] | QĐ số 641/QĐ-UBND ngày 25/8/2015
8 | Đường Lê Lợi (Đường từ QL1A đến đường Trần Hưng Đạo) | 3000 | 1390 |  | -1610 |  |  |  |  | QĐ số 1026/QĐ-UBND ngày 29/10/2015
9 | Đường liên xã Thị trấn Vạn Giã - Vạn Phú (giai đoạn 2) |  | 986 | 986 | [5 empty] | QĐ số 1026/QĐ-UBND ngày 29/10/2015
10 | Đường từ Quốc lộ 1A đi thôn Vinh Huề | 2100 | 2724 | 624 | [5 empty] | QĐ số 1026/QĐ-UBND ngày 29/10/2015
11 | Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm; Hạng mục: Xây mới tường rào, sửa chữa hệ thống cửa, nâng sân, xây mới 02 phòng chức năng | 1795 | 1565 |  | -230 |  |  |  |  | QĐ số 785/QĐ-UBND ngày 06/10/2015
12 | Bồi thường, giải tỏa phía đông đường Trần Hưng Đạo, giai đoạn 1 | 3000 | 6000 | 3000 | [5 empty] | QĐ số 785/QĐ-UBND ngày 06/10/2015
13 | Đường từ Cầu Hóc Chiêm đi Mỹ Lương |  | 16.042 | 16.042 | [5 empty] | QĐ số 531/QĐ-UBND ngày 24/7/2015
14 | Đường nội bộ và cơ sở hạ tầng khu tái định cư Tư Ích và Cây Sanh | 1260 | 1190 |  | -70 |  |  |  |  | QĐ số 1138/QĐ-UBND ngày 05/11/2015
15 | Đường nội bộ và cơ sở hạ tầng khu tái định cư Ruộng Dỡ Trong | 840 | 792 |  | -48 |  |  |  |  | QĐ số 1138/QĐ-UBND ngày 05/11/2015
16 | Trường Mẫu giáo Vạn Lương giai đoạn 2; Hạng mục: Xây dựng sân, đường bê tông, cổng tường rào, bồn hoa, nhà bảo vệ, nhà xe, mái che hành lang nối, các phòng chức năng | 1490 | 1608 | 118 | [5 empty] | QĐ số 1138/QĐ-UBND ngày 05/11/2015
17 | Đường Lê Lợi (Đường từ QL1A đến đường Trần Hưng Đạo) | 1390 | 204 |  | -1186 |  |  |  |  | QĐ số 1226/QĐ-UBND ngày 11/11/2015
18 | Trường Tiểu học Vạn Thọ 2 | 300 | 1007 | 707 | [5 empty] | QĐ số 1226/QĐ-UBND ngày 11/11/2015
19 | Đường liên xã 19/8 Vạn Bình |  | 479 | 479 | [5 empty] | QĐ số 1226/QĐ-UBND ngày 11/11/2015
II.2 | Nguồn cấp quyền SDĐ năm 2015 |  | 725 | 725
| Khu tái định cư Vạn Phú |  | 725 | 725 | [5 empty] | QĐ số 1389/QĐ-UBND ngày 02/12/2015
II.3 | Nguồn vốn kết dư ngân sách huyện năm 2014 chuyển sang năm 2015 |  | 15067 | 13096.006 | -6129.006
1 | Trung tâm Hành chính huyện |  | 1367 | 1367 | [5 empty] | QĐ số 331/QĐ-UBND ngày 06/5/2015
2 | Đường Lê Lợi (Đường từ QL1A đến đường Trần Hưng Đạo) |  | 2400 | 2400 | [5 empty] | QĐ số 506/QĐ-UBND ngày 13/7/2015
3 | Đường liên xã Thị trấn Vạn Giã - Vạn Phú (giai đoạn 2) |  | 1300 | 1300 | [5 empty] | QĐ số 506/QĐ-UBND ngày 13/7/2015
4 | Đường từ Quốc lộ 1A đi thôn Vinh Huề | 2100 | 0 |  | -2100 |  |  |  |  | QĐ số 641/QĐ-UBND ngày 25/8/2015
5 | Hỗ trợ Xây dựng Hội trường UBND xã Vạn Hưng | 2100 | 1100 |  | -1000 |  |  |  |  | QĐ số 641/QĐ-UBND ngày 25/8/2015
6 | Nâng sân trường, sân bê tông, xây mới 6 phòng học, nhà trực Trường tiểu học Vạn Bình | 900 | 870.994 |  | -29.006 |  |  |  |  | QĐ số 1027/QĐ-UBND ngày 25/8/2015
7 | Cải tạo, mở rộng Hội trường Văn phòng HĐND và UBND huyện Vạn Ninh |  | 29.006 | 29.006 | [5 empty] | QĐ số 1027/QĐ-UBND ngày 25/8/2015
8 | Bồi thường, giải tỏa phía đông đường Trần Hưng Đạo, giai đoạn 1 | 3000 | 0 |  | -3000 |  |  |  |  | QĐ số 785/QĐ-UBND ngày 06/10/2015
II.4 | Nguồn vốn kết dư ngân sách huyện năm 2014 chuyển sang năm 2015 (vượt thu năm 2014) | 0 | 4000 | 4000
1 | Hỗ trợ Xây dựng Hội trường UBND xã Vạn Hưng |  | 1000 | 1000 | [5 empty] | QĐ số 641/QĐ-UBND ngày 25/8/2015
2 | Bồi thường, giải tỏa phía đông đường Trần Hưng Đạo, giai đoạn 1 |  | 3000 | 3000 | [5 empty] | QĐ số 506/QĐ-UBND ngày 13/7/2015
II.5 | Nguồn dự phòng chi ngân sách huyện năm 2015 | 0 | 1135 | 1135
1 | Sửa chữa, nâng cấp đường Lâm Sinh vào khu hồ chứa nước Hoa Sơn huyện Vạn Ninh |  | 1135 | 1135 | [5 empty] | QĐ số 979/QĐ-UBND ngày 26/10/2015
II.6 | Nguồn bán nhà thuộc sở hữu nhà nước ngân sách huyện năm 2015 | 0 | 1200 | 1200
1 | Xây mới Hội trường Huyện Ủy Vạn Ninh |  | 1200 | 1200 | [5 empty] | QĐ số 823/QĐ-UBND ngày 08/10/2015

## CQTH-02
Biểu 02/CQTH
Báo cáo thanh toán vốn đầu tư XDCB nguồn trái phiếu Chính phủ
Niên độ ngân sách năm ……
(Kèm theo Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính)
Đơn vị: tr.đồng
|  | Quyết định phê duyệt dự án |  | Thời gian thực hiện (ngày, tháng, năm) |  | Lũy kế khối lượng thực hiện từ K/c đến hết 31/12/2014 | [6 empty] | Luỹ kế vốn | Thanh toán kế hoạch vốn giao năm 2015 |  |  |  |  | Thanh toán vốn thuộc KH năm trước | [7 empty] | Luỹ kế vốn | Vốn kế hoạch năm …...… (không gồm vốn năm trước chuyển sang)
Số | [7 empty] | Địa điểm | Địa điểm | Mã dự | Mã | Tổng | thanh toán | [5 empty] | được tiếp tục thực hiện trong năm 2015 |  |  |  |  | Tổng cộng | Kế | Kế | đã thực hiện
thứ | Nội dung | [6 empty] | xây | mở | án đầu | ngành | mức | từ K/công |  | thanh toán |  |  |  |  | thanh toán |  |  |  | vốn đã | hoạch | hoạch | của DA hoàn
tự |  | Số, ngày tháng | Tổng mức đầu tư (dự toán) được duyệt | Theo QĐPD | Thực tế | Tổng số | Trong năm 2014 | dựng | tài khoản | tư | kinh tế | đầu tư | đến hết | Kế hoạch vốn đầu tư | thanh toán | vốn tạm ứng theo chế độ | Kế hoạch vốn | Kế hoạch vốn | Kế hoạch vốn | thanh toán | vốn tạm ứng theo chế độ | Kế hoạch vốn | Kế hoạch vốn | thanh toán | vốn chuyển | vốn huỷ | thành đưa
[13 empty] | năm trước | năm 2015 | KLHT | chưa thu hồi | chuyển năm sau | huỷ bỏ | được kéo dài | KLHT | chưa thu hồi | chuyển năm sau | huỷ bỏ | năm ……. | năm sau | bỏ | vào sử dụng
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19=10+11+15+16 | 20=12+17 | 21=13+18 | 22 | 23
Tổng số (I+II)
I | Vốn chuẩn bị đầu tư
Dự án…
Dự án…
II | Vốn thực hiện dự án
II.1 | Ngành giao thông
Nhóm C
1 | Đường liên thôn Tân Phú - P/ Cang 1 bắc (giai đoạn 3) | 148/QĐ-UBND ngày 14/10/2013 | 1386.818 |  |  | 1249.856 | 1249.856 | [5 empty] | 1246 | 9.688 | 9.688 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 3.856 |  |  | 2113.708
2 | Đường từ nhà ông Trần Văn Nam ... nhà Võ M. Tùng | [12 empty] | 470 | 469.316
3 | Đường từ nhà ông Lương Đình Trinh .. N.T Thuận | [12 empty] | 660 | 660
II.2 | Ngành Thuỷ lợi
Nhóm C
1 | Kênh đập tràn bà Tính đến Miếu đỏ | [11 empty] | 640
| Người lập biểu | [21 empty] | …, ngày tháng năm 201…
| (Ký, họ, tên) | [21 empty] | Thủ trưởng cơ quan (ký và đóng dấu)

## QUỐC. DM CÔNG TRÌNH PDQT2019
Biểu 07/CQTH
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN HOÀN THÀNH NĂM 2016 -2017-2018-2019
STT | Tên dự án, công trình (HMCT) hoàn thành | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Quyết định quyết toán | Tờ trình số | Tổng mức đầu tư | Dự toán được duyệt | Thời gian KC-HT (ngày, tháng) |  | Thời gian thực hiện công tác quyết toán VĐT ( ngày, tháng) |  |  | Giá trị Chủ đầu tư đề nghị Quyết toán (quyết toán A-B hoặc giá trị hợp đồng) | Giá trị quyết toán được duyệt | Chênh lệch (tăng, giảm) | Lũy kế vốn đã thanh toán đến 31/12/2016 |  | Nguồn vốn | Nợ vốn đầu tư XDCB đến 31/12/2016 | Lệ phí thẩm tra | Ghi chú (ghi rõ cơ quan thẩm tra quyết toán)
[8 empty] | Theo hợp đồng | Theo thực tế | Thời gian nhận đủ hồ sơ báo cáo quyết toán | Thời gian hoàn thành công tác thẩm tra quyết toán | Thời gian phê duyệt quyết toán |  |  |  | Tổng số | Trong đó
Vốn thanh toán năm 2013
A | B |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15
DANH MỤC CÔNG TRÌNH PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN NĂM 2019 (QUỐC)
1 | Kênh Bà Xiếu | UBND xã Xuân Sơn |  | Số 711/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 | Số 161/TTr-TCKH ngày 30/5/2019 | 1169.127 | 1169.127 | 2017-01-17 | 2017-01-18 | 2019-05-03 | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 1012.294 | 1012.294
2 | Đường thôn Bình Lộc 2 (đoạn 2) | UBND xã Vạn Bình |  | Số 61/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 | Số 05/TTr-TCKH ngày 08/01/2019 | 949.8124 | 949.8124 | 2018-03-30 | 2018-04-02 | 2018-12-02 | 2019-01-08 | 2019-01-10 | 863.514 | 863.514
3 | Trường Tiểu học Vạn Phú 3 - Xây mới 04 phòng học, phòng giáo viên, phòng thư viện, phòng nghệ thuật, phòng thiết bị, nhà trực | Ban QLDA các CTXD |  | Số 62/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 | Số 06/TTr-TCKH ngày 08/01/2019 | 3013.608 | 3013.608 | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 2018-11-29 | 2019-01-08 | 2019-01-10 | 2819.4078 | 2819.4078
4 | Sửa chữa cống Lò Rèn | UBND xã Vạn Khánh |  | Số 62/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 | Số 07/TTr-TCKH ngày 08/01/2019 | 999.3459 | 999.3459 | 2018-03-30 | 2018-04-20 | 2018-11-30 | 2019-01-08 | 2019-01-10 | 995.461 | 995.461
5 | Khắc phục sự cố sau bão số 12 – Trường Tiểu học Vạn Hưng 1 | Ban QLDA các CTXD |  | Số 236/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 | Số 47/TTr-TCKH ngày 05/03/2019 | 719.6595 | 719.6595 | 2018-02-28 | 2018-03-01 | 2018-12-11 | 2019-03-05 | 2019-03-06 | 719.653 | 719.653
6 | Sửa chữa 03 phòng học Trường Tiểu học Vạn Phước 2 | Phòng GD và ĐT |  | Số 64/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 | Số 08/TTr-TCKH ngày 08/01/2019 | 843 | 843 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 2018-12-20 | 2019-01-08 | 2019-01-10 | 840.816 | 840.816
7 | Sửa chữa đường liên xã Vạn Lương - Xuân Sơn (QL1A đến cầu Vong) | UBND xã Vạn Lương |  | Số 49/QĐ-UBND ngày 07/01/2019 | Số 02/TTr-TCKH ngày 04/01/2019 | 2599.0067 | 2599.0067 | 2018-03-20 | 2018-04-03 | 2018-11-05 | 2019-01-04 | 2019-01-07 | 2591.075 | 2591.075
8 | Sửa chữa cống đội 10 | Ban QLDA các CTXD |  | Số 50/QĐ-UBND ngày 07/01/2019 | Số 03/TTr-TCKH ngày 04/01/2019 | 2499.9266 | 2499.9266 | 2018-03-09 | 2018-03-12 | 2018-11-12 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2489.873 | 2489.873
9 | Trường Mầm non Vạn Phước; Hạng mục: Xây tường rào và nâng mặt bằng | Phòng GD và ĐT |  | Số 313/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 | Số 58/TTr-TCKH ngày 15/3/2019 | 999.0263 | 999.0263 | 2017-09-14 | 2017-09-18 | 2018-12-31 | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 957.086 | 957.086 | [6 empty] | đã báo quyết toán năm 2018
10 | Sửa chữa đường từ bờ tràn thôn Phú Cang 1 đến cổng làng thôn Phú Cang 1 Bắc | UBND xã Vạn Phú |  | Số 235/QĐ-UBND ngày 06/03/2019 | Số 46/TTr-TCKH ngày 05/03/2019 | 1099.7872 | 1099.7872 | 2018-03-19 | 2018-03-21 | 2018-12-20 | 2019-03-05 | 2019-03-06 | 1090 | 1090
11 | Xây mới Nhà văn hóa thôn Hải Triều | UBND xã Vạn Long |  | Số 350/QĐ-UBND ngày 18/03/2019 | Số 57/TTr-TCKH ngày 15/03/2019 | 499.9781 | 499.9871 | 2018-03-29 | 2018-04-01 | 2019-02-22 | 2019-03-15 | 2018-03-18 | 499.975 | 499.975
12 | Nâng cấp, sửa chữa đường Nguyễn Bỉnh Khiêm | Ban QLDA các CTXD |  | Số 305/QĐ-UBND ngày 13/03/2019 | Số 52/TTr-TCKH ngày 13/03/2019 | 781.9326 | 781.9326 | 2018-07-20 | 2018-07-25 | 2018-12-22 | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 742.572 | 742.572
13 | Sửa chữa khắc phục hạ lưu sông Đồng Điền ( đê sông Gốc) | Ban QLDA các CTXD |  | Số 304/QĐ-UBND ngày 13/03/2019 | Số 51/TTr-TCKH ngày 13/03/2019 | 1999.7116 | 1999.7116 | 2018-03-26 | 2018-03-30 | 2018-12-31 | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 1991.866 | 1991.866
14 | Sửa chữa trường Mầm non Vạn Thọ | Ban QLDA các CTXD |  | Số 314/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 | Số 50/TTr-TCKH ngày 13/3/2019 | 597.708 | 597.708 | 2018-02-07 | 2018-02-09 | 2018-12-31 | 2019-03-13 | 2019-03-15 | 585.569 | 585.569
15 | Sửa chữa đường từ bờ tràn thôn Phú Cang 2 đi Vinh Huề | UBND xã Vạn Phú |  | Số 437/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 | Số 85/TTr-TCKH ngày 03/4/2019 | 1992.7175 | 1992.7175 | 2017-08-16 | 2017-08-21 | 2018-12-31 | 2019-04-03 | 2019-04-05 | 1854.995 | 1853.687
16 | Mở rộng đường Bắc- Nam từ nhà ông Nguyễn Xuân Thành đến cầu Cống Hộp xã Đại Lãnh | UBND xã Đại Lãnh |  | Số 349/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 | Số 56/TTr-TCKH ngày 15/3/2019 | 2499.9563 | 2499.9563 | 2017-08-31 | 2017-10-09 | 2018-11-08 | 2019-03-15 | 2019-03-18 | 2190.743 | 2190.743
17 | Sửa chữa kênh Đồng Dưới | UBND xã Xuân Sơn |  | Số 438/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 | Số 82/TTr-TCKH ngày 03/4/2019 | 999.945 | 999.945 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2019-03-20 | 2019-04-03 | 2019-04-05 | 997.596 | 997.596
18 | Đường từ bờ tràn đi Vinh Huề Vạn Phú | Ban QLDA các CTXD |  | Số 427/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 | Số 84/TTr-TCKH ngày 03/4/2019 | 1688.4402 | 1688.4402 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 2018-12-31 | 2019-04-03 | 2019-04-04 | 1609.592 | 1608.843
19 | Khắc phục hậu quả do bão số 12 gây ra của Trường Tiểu học Vạn Giã 3 | Ban QLDA các CTXD |  | Số 428/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 | Số 81/TTr-TCKH ngày 03/4/2019 | 684.3033 | 684.3033 | 2018-02-08 | 2018-03-07 | 2018-12-31 | 2019-04-03 | 2019-04-04 | 684 | 684
20 | Trường Mẫu giáo Vạn Xuân; Hạng mục: Xây mới nhà hành chính, bếp ăn một chiều, nhà bảo vệ, nhà xe giáo viên (điểm chính); xây mới 01 phòng học, sân bê tông, cổng, tường rào (điểm Xuân Ninh) | Phòng GD và ĐT |  | Số 447/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 | Số 88/TTr-TCKH ngày 05/4/2019 | 2890.6921 | 2890.6921 | 2016-04-25 | 2016-08-10 | 2019-03-20 | 2019-04-05 | 2019-04-08 | 2737.22 | 2737.22
21 | Trường THCS Hoa Lư – Cải tạo 07 phòng học, xây mới phòng thư viện, nhà trực, nhà xe giáo viên – học sinh; xây mới tường rào, nâng đất và sân bê tông | Phòng GD và ĐT |  | Số 613/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 | Số 124/TTr-TCKH ngày 06/5/2019 | 4253.0932 | 4253.0932 | 2016-03-30 | 2016-04-04 | 2019-03-21 | 2019-05-06 | 2019-05-06 | 4046.511 | 4046.511 | [6 empty] | Gia hạn thời gian thi công xây dựng
22 | Đường từ Ruộng Mốc đến cầu Gò Mè | UBND xã Vạn Lương |  | Số 439/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 | Số 83/TTr-TCKH ngày 03/4/2019 | 1097.8807 | 1097.8807 | 2018-08-07 | 2018-08-10 | 2019-03-21 | 2019-04-03 | 2019-04-05 | 1094.6693 | 1094.6693
23 | Sửa chữa, khắc phục đê đội 4,5,6 | Phòng Kinh tế |  | Số 520/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 | Số 98/TTr-TCKH ngày 16/4/2019 | 1399.47 | 1399.47 | 2018-03-16 | 2018-03-19 | 2019-03-28 | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 1387.666 | 1387.666
24 | Trường THCS Trần Phú; Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa mái ngói 05 phòng học cũ, quét vôi khu hành chính, dãy phòng học và phòng chức năng | Phòng GD và ĐT |  | Số 519/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 | Số 97/TTr-TCKH ngày 16/4/2019 | 1212.1303 | 1212.1303 | 2018-01-26 | 2018-02-01 | 30/02/2019 | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 1146.567 | 1146.567
25 | Đường giao thông thôn Ninh Thọ | UBND xã Vạn Long |  | Số 642/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 | Số 129/TTr-TCKH ngày 07/5/2019 | 730.974 | 730.974 | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 2019-03-30 | 2019-05-07 | 2019-05-09 | 680.173 | 680.173
26 | Đường ngang thôn Xuân Tây | UBND xã Vạn Hưng |  | Số 641/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 | Số 128/TTr-TCKH ngày 07/5/2019 | 889.5738 | 889.5738 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 2019-04-17 | 2019-05-06 | 2019-05-09 | 885.945 | 885.945
27 | Sửa chữa Trụ sở Huyện ủy Vạn Ninh | Huyện ủy Vạn Ninh |  | Số 612/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 | Số 125/TTr-TCKH ngày 06/5/2019 | 1: 970; 2: 970; 3: 2018-03-20; 4: 2018-03-27; 6: 2019-05-06; 7: 2019-05-06; 8: 969.915; 9: 969.915
28 | Sửa chữa 02 phòng học cũ trường THCS Hoa Lư | Phòng GD và ĐT |  | Số 584/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 | Số 112/TTr-TCKH ngày 24/4/2019 | 1: 409.255; 2: 409.255; 3: 2017-08-08; 4: 2017-08-08; 6: 2019-04-24; 7: 2019-04-25; 8: 409.255; 9: 409.255
29 | Kiên cố hóa kênh mương Rừng | Phòng Kinh tế | xã Vạn Phú | Số 787/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 | Số 198/TTr-TCKH ngày 13/6/2019 | 1: 1146.3092; 2: 1146.3092; 3: 2016-09-07; 4: 2016-09-08; 6: 2019-06-13; 7: 2019-06-14; 8: 1105.316; 9: 1105.316
30 | Sửa chữa đê ngăn mặn Đội 10 | UBND xã Vạn Long |  | Số 650/QĐ-UBND ngày 10/5/2019 | Số 133/TTr-TCKH ngày 10/5/2019 | 699.2369 | 699.2369 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2019-04-02 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 696.523 | 696.523
31 | Nâng cấp đường Tân Dân 2 (đoạn từ đường sắt đến nhà ông Chọn) | UBND xã Vạn Thắng |  | Số 721/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 | Số 171/TTr-TCKH ngày 30/5/2019 | 793.5463 | 793.5463 | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 2019-04-02 | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 791.56 | 791.56
32 | Sửa chưã đường 2-9 | Ban QLDA các CTXD |  | Số 650/QĐ-UBND ngày 10/5/2019 | Số 133/TTr-TCKH ngày 10/5/2019 | 3000 | 3000 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 2019-04-25 | 2019-05-10 | 2019-05-13 | 2964.56 | 2964.56
33 | Sửa chữa đê Quai Gò Học | Phòng Kinh tế |  | Số 726/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 | Số 177/TTr-TCKH ngày 30/5/2019 | 799.9516 | 799.9516 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2019-06-03 | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 790 | 790
34 | Sửa chữa đê ngăn mặn Láng Quản Thi | Phòng Kinh tế |  | Số 727/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 | Số 177/TTr-TCKH ngày 30/5/2019 | 799.6803 | 799.6803 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2019-06-03 | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 790 | 790
35 | Sửa chữa Trường Phổ thông cấp 1 - 2 Vạn Thạnh | Ban QLDA các CTXD |  | Số 710/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 | Số 160/TTr-TCKH ngày 30/5/2019 | 1227.6062 | 1227.6062 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2019-05-14 | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 1225.871 | 1225.871
36 | Đường BTXM số 3 - Tổ dân phố số 14 (đoạn từ đường Phạm Ngũ Lão - Hoàng Diệu) | UBND thị trấn Vạn Giã |  | Số 712/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 | Số 162/TTr-TCKH ngày 30/5/2019 | 799.8575 | 799.8575 | 2018-03-23 | 2018-03-26 | 2019-05-03 | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 795.78 | 795.78
37 | Kiên cố hóa kênh Tam Bảo (đoạn từ đường liên xã Vạn Bình - Vạn Thắng đến vùng ruộng ấp Tân Sinh thôn Quảng Hội 1) | Phòng Kinh tế |  | Số 713/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 | Số 163/TTr-TCKH ngày 30/5/2019 | 696.7973 | 696.7973 | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 2019-05-06 | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 662.032 | 662.032
38 | Kiên cố hóa kênh từ sân đất sét đến Gò đất lớn | Phòng Kinh tế |  | Số 714/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 | Số 164/TTr-TCKH ngày 30/5/2019 | 1114.335 | 1114.335 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 2019-03-22 | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 1094.224 | 1094.224
39 | Kiên cố hóa kênh Cây Bướm | Phòng Kinh tế |  | Số 715/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 | Số 165/TTr-TCKH ngày 30/5/2019 | 1148.235 | 1148.235 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 2019-03-22 | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 1126.53 | 1126.53
40 | Kiên cố hóa kênh Thổ Hoang | Phòng Kinh tế |  | Số 716/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 | Số 166/TTr-TCKH ngày 30/5/2019 | 1098.5591 | 1098.5591 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 2019-03-22 | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 1091.673 | 1091.673
41 | Kè chống sạt lở bờ biển Hải Triều xã Vạn Long | Phòng Kinh tế |  | Số 717/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 | Số 167/TTr-TCKH ngày 30/5/2019 | 170.6334 | 170.6334 | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 2019-05-06 | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 170.267 | 170.267
42 | Đường thôn Bình Trung 2 | UBND xã Vạn Bình |  | Số 718/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 | Số 168/TTr-TCKH ngày 30/5/2019 | 1: 1026.8534; 2: 1026.8534; 3: 2018-01-26; 4: 2018-01-30; 6: 2019-05-30; 7: 2019-05-31; 8: 971.381; 9: 971.381
43 | Đường liên thôn cơ sở Bình Lộc 2 | UBND xã Vạn Bình |  | Số 719/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 | Số 169/TTr-TCKH ngày 30/5/2019 | 1: 1213.1804; 2: 1213.1804; 3: 2018-01-26; 4: 2018-01-30; 6: 2019-05-30; 7: 2019-05-31; 8: 1150.029; 9: 1150.029
44 | Đường Tứ Chánh - Trung Dõng 3 | UBND xã Vạn Bình |  | Số 720/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 | Số 170/TTr-TCKH ngày 30/5/2019 | 1197.94 | 1197.94 | 2018-01-26 | 2018-01-30 | 2019-04-03 | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 1135.149 | 1135.149
45 | Nâng mặt bằng điểm dân cư chợ Vạn Khánh | UBND xã Vạn Khánh |  | Số 722/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 | Số 172/TTr-TCKH ngày 30/5/2019 | 1186.1166 | 1186.1166 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2019-04-03 | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 1083.022 | 1083.022
46 | Đường từ nhà ông Trần Văn Định đến nhà ông Nguyễn Duy Điền | UBND xã Vạn Phú |  | Số 723/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 | Số 173/TTr-TCKH ngày 30/5/2019 | 1092.9707 | 1092.9707 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 2019-05-16 | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 1074.358 | 1074.358
47 | Trung tâm văn hóa - thể thao xã vạn phú; hạng mục: Sân vận động | UBND xã Vạn Phú |  | Số 724/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 | Số 174/TTr-TCKH ngày 30/5/2019 | 1164.066 | 1164.066 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 2019-05-27 | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 1115.952 | 1115.952
48 | Kênh Tự Chảy số 1 (đoạn 1) | UBND xã Vạn Phú |  | Số 725/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 | Số 175/TTr-TCKH ngày 30/5/2019 | 1: 1099.8979; 2: 1099.8979; 3: 2017-03-02; 4: 2017-03-03; 6: 2019-05-30; 7: 2019-05-31; 8: 1060.035; 9: 1060.035
49 | Sửa chữa, khắc phục Trường THCS Mê Linh (do cơn bão 12 gây ra) | Ban QLDA các CTXD |  | Số 739/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 | Số 178/TTr-TCKH ngày 30/5/2019 | 1: 812.1048; 2: 812.1048; 3: 2018-02-07; 4: 2018-02-09; 6: 2019-05-30; 7: 2019-06-04; 8: 811.979; 9: 811.979
50 | Cải tạo, sửa chữa kênh Gò Đỏ - Bà Thu | UBND xã Vạn Phú |  | Số 788/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 | Số 203/TTr-TCKH ngày 13/6/2019 | 899.4649 | 899.4649 | 2018-01-30 | 2018-02-02 | 2019-05-27 | 2019-06-13 | 2019-06-14 | 887.746 | 887.746
51 | Sửa chữa khắc phục phục cầu Đò thôn Điệp Sơn | Ban QLDA các CTXD |  | Số 784/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 | Số 202/TTr-TCKH ngày 13/6/2019 | 2000 | 2000 | 2018-09-21 | 2018-09-25 | 2019-05-13 | 2019-06-13 | 2019-06-14 | 1974.972 | 1974.972
52 | Hệ thống điện chiếu sáng Quốc lộ 1 A (đoạn từ Công ty Ngọc Trai đến bưu điện Xuân Tự) | Ban QLDA các CTXD | xã Vạn Lương | Số 786/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 | Số 201/TTr-TCKH ngày 13/6/2019 | 1098.9715 | 1098.9715 | 2019-01-16 | 2019-01-17 | 2019-05-16 | 2019-06-13 | 2019-06-14 | 1045.727 | 1045.727
53 | Sửa chữa đường bê tông xi măng (đoạn từ đường Trần Tạo đến cống ông Thìn) | Ban QLDA các CTXD |  | Số 785/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 | Số 200/TTr-TCKH ngày 13/6/2019 | 799.9975 | 799.9975 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-05-02 | 2019-06-13 | 2019-06-14 | 797.99 | 797.99
54 | Nâng cấp đường nội đồng Chang Chang | UBND xã Vạn Bình | xã Vạn Bình | Số 789/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 | Số 199/TTr-TCKH ngày 13/6/2019 | 999.3925 | 999.3925 | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 2019-04-03 | 2019-06-13 | 2019-06-14 | 992.14 | 992.14
55 | Kiên cố hóa kênh Mương Rừng | Phòng Kinh tế |  | Số 787/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 | Số 198/TTr-TCKH ngày 13/6/2019 | 1: 1146.3092; 2: 1146.3092; 3: 2016-09-07; 4: 2016-09-08; 6: 2019-06-13; 7: 2019-06-14; 8: 1105.316; 9: 1105.316
56 | Sửa chữa nâng cấp Kênh Bà Thiềng | Phòng Kinh tế | xã Vạn Phú | Số 920/QĐ-UBND ngày 01/7/2019 | Số 229/TTr-TCKH ngày 28/6/2019 | 1021.167 | 1021.167 | 2017-05-18 | 2017-05-18 | 2019-06-03 | 2019-06-28 | 2019-07-01 | 967.209 | 967.209
57 | Sửa chữa nâng cấp kênh Lòng Chảo | Phòng Kinh tế | xã Xuân Sơn | Số 920/QĐ-UBND ngày 01/7/2019 | Số 229/TTr-TCKH ngày 28/6/2019 | 912.7171 | 912.7171 | 2017-06-16 | 2017-06-19 | 2019-06-03 | 2019-06-28 | 2019-07-01 | 864.411 | 864.411
58 | Sửa chữa, nâng cấp kênh Ồ Ồ | Phòng Kinh tế | xã Vạn Khánh | Số 922/QĐ-UBND ngày 01/7/2019 | Số 226/TTr-TCKH ngày 28/6/2019 | 572.4432 | 572.4432 | 2017-05-18 | 2017-08-17 | 2019-06-03 | 2019-06-28 | 2019-07-01 | 542.7 | 542.7
59 | Sửa chữa, nâng cấp kênh từ Sân Đội 8 đến Máng Bà Phúc | Phòng Kinh tế | xã Vạn Lương | Số 925/QĐ-UBND ngày 01/7/2019 | Số 230/TTr-TCKH ngày 28/6/2019 | 733.6474 | 733.6474 | 2017-05-17 | 2017-05-19 | 2019-06-03 | 2019-06-28 | 2019-07-01 | 693.926 | 693.926
60 | Sửa chữa kênh từ Bầu ông Bí đến Máng đồng Bé | Phòng Kinh tế | xã Vạn Lương | Số 924/QĐ-UBND ngày 01/7/2019 | Số 230/TTr-TCKH ngày 28/6/2019 | 799.9983 | 799.9983 | 2017-05-16 | 2017-05-19 | 2019-06-03 | 2019-06-28 | 2019-07-01 | 792.533 | 792.533
61 | Nối dài tuyến ống cấp nước sinh hoạt thôn Xuân Tây | Phòng Kinh tế | xã Vạn Hưng | Số 921/QĐ-UBND ngày 01/7/2019 | Số 225/TTr-TCKH ngày 28/6/2019 | 1355.8901 | 1355.8901 | 2018-07-30 | 2018-08-05 | 2019-05-29 | 2019-06-28 | 2019-07-01 | 1249.699 | 1249.699
62 | Sửa chữa kênh Ruộng Đình, xã Vạn Khánh | Phòng Kinh tế | xã Vạn Khánh | Số 1378/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 | Số 275/TTr-TCKH ngày 09/8/2019 | 1183.9866 | 1183.9866 | 2016-12-13 | 2016-12-13 | 2019-06-03 | 2019-08-09 | 2019-08-12 | 1126.98 | 1126.98
63 | Sửa chữa đập Bà Tú | Phòng Kinh tế | xã Vạn Khánh | Số 1092/QĐ-UBND ngày 17/7/2019 | Số 248/TTr-TCKH ngày 16/7/2019 | 3499.9966 | 3499.9966 | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 2019-07-02 | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 3439.528 | 3439.528
64 | Sửa chữa đường liên xã Vạn Khánh - Vạn Long (đoạn 2) và đường Cây Duối (đoạn từ ngã ba Cây Duối - Ngã tư Tu Bông) | Ban QLDA các CTXD | xã Vạn Khánh | Số 848/QĐ-UBND ngày 24/6/2019 | Số 215/TTr-TCKH ngày 21/6/2019 | 1076.2864 | 1076.2864 | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2019-05-28 | 2019-06-21 | 2019-06-24 | 1070.331 | 1070.331
65 | Sửa chữa đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường nhà ông Thứ) và đường Lê Đại Hành (đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến đường Nguyễn Trãi) | Ban QLDA các CTXD | thị trấn Vạn Giã | Số 840/QĐ-UBND ngày 20/6/2019 | Số 206/TTr-TCKH ngày 20/6/2019 | 834.8862 | 834.8862 | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2019-05-23 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 832.229 | 832.229
66 | Sửa chữa đường Lê Hồng Phong (đoạn từ Ngân hàng Nông nghiệp - Trung tâm thương mại Quyết Thắng) | Ban QLDA các CTXD | thị trấn Vạn Giã | Số 838/QĐ-UBND ngày 20/6/2019 | Số 208/TTr-TCKH ngày 20/6/2019 | 969.7556 | 969.7556 | 2019-01-15 | 2019-01-18 | 2019-06-06 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 964.335 | 964.335
67 | Sửa chữa, nâng cấp đường bê tông nhựa Hoàng Hữu Chấp | Ban QLDA các CTXD | thị trấn Vạn Giã | Số 837/QĐ-UBND ngày 20/6/2019 | Số 209/TTr-TCKH ngày 20/6/2019 | 826.5822 | 826.5822 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 2019-06-06 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 821.966 | 821.966
68 | Sửa chữa, nâng cấp đường bê tông xi măng từ nhà bà Trần Thị Thu đến đường Phan Bội Châu | Ban QLDA các CTXD | thị trấn Vạn Giã | Số 841/QĐ-UBND ngày 20/6/2019 | Số 207/TTr-TCKH ngày 20/6/2019 | 545.846 | 545.846 | 2019-01-15 | 2019-01-18 | 2019-06-03 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 542.788 | 542.788
69 | Sửa chữa, nâng cấp đường 19/8 (đoạn từ xã Vạn Phú đến xã Vạn Lương) | Ban QLDA các CTXD | xã Vạn Lương | Số 849/QĐ-UBND ngày 24/6/2019 | Số 214/TTr-TCKH ngày 21/6/2019 | 919.548 | 919.548 | 2019-01-16 | 2019-01-17 | 2019-05-02 | 2019-06-21 | 2019-06-24 | 917.314 | 917.314
70 | Hệ thống cấp nước từ đường A phân khu Nam đến phân khu Bắc | Ban QLDA các CTXD |  | Số 839/QĐ-UBND ngày 20/6/2019 | Số 205/TTr-TCKH ngày 20/6/2019 | 747.3456 | 747.3456 | 2018-12-17 | 2018-12-18 | 2019-05-16 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 732.525 | 732.525
71 | Sửa chữa kênh mương bờ bạn Cây Sung | UBND xã Vạn Bình | xã Vạn Bình | Số 1096/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 | Số 250/TTr-TCKH ngày 16/7/2019 | 699.2611 | 699.2611 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 2019-07-08 | 2019-07-16 | 2019-07-18 | 663.347 | 663.347
72 | Nâng cấp kênh nội đồng thôn Xuân Đông ( Từ kênh N1A Nam đến đường vào Trung tâm Thủy sản III) | Phòng Kinh tế | xã Vạn Hưng | Số 1093/QĐ-UBND ngày 17/7/2019 | Số 249/TTr-TCKH ngày 16/7/2019 | 1199.0962 | 1199.0962 | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 2019-06-18 | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 1191.575 | 1191.575
73 | Đường Trần Tạo đoạn 4 | UBND xã Vạn Phú | xã Vạn Phú | Số 1097/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 | Số 251/TTr-TCKH ngày 16/7/2019 | 849.5064 | 849.5064 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 2019-06-18 | 2019-07-16 | 2019-07-18 | 838.776 | 838.776
74 | Di dời đường dây hạ áp phục vụ cho xây dựng nhà máy nước Tu Bông | Trung tâm Phát triển Quỹ đất | xã Vạn Phước | Số 1534/QĐ-UBND ngày 03/9/2019 | Số 251/TTr-TCKH ngày 16/7/2019 | 1: 462.8732; 2: 462.8732; 5: 2019-07-31; 6: 2019-08-29; 7: 2019-09-03; 8: 411.729; 9: 411.729
75 | Kè chống sạt lở đường từ Bện viện đến cầu Hiền Lương 2 | Phòng Kinh tế | thị trấn Vạn Giã | Số 1533/QĐ-UBND ngày 03/9/2019 | Số 298/TTr-TCKH ngày 29/8/2019 | 7999.037 | 7999.037 | 2018-03-18 | 2018-03-19 | 2019-06-20 | 2019-08-29 | 2019-09-03 | 7859.115 | 7859.115
76 | Trường Mẫu giáo Vạn Khánh; Hạng mục: Xây dựng khối lớp học 05 phòng học và phòng đa chức năng | Phòng Giáo dục và Đào tạo | xã Vạn Khánh | Số 1379/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 | Số 277/TTr-TCKH ngày 09/8/2019 | 5794.0755 | 5794.0755 | 2017-08-28 | 2017-09-11 | 2019-03-11 | 2019-08-09 | 2019-08-12 | 5672.217 | 5672.217
77 | Nâng cấp đường từ QL1A đến K18 | Ban QLDA các CTXD | xã Vạn Lương | Số 1380/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 | Số 276/TTr-TCKH ngày 09/8/2019 | 5621.011 | 5621.011 | 2018-03-12 | 2018-03-22 | 2019-01-07 | 2019-08-09 | 2019-08-12 | 5258.261 | 5258.261